## Slide 1: LA-CoNGA bi weekly meeting
Viernes 22 de mayo 2020
Andrea, Reina, José, Luis

## Slide 2: Reporte trimestral
. Documento inscrito en Overleaf : https://www.overleaf.com/project/5ec3cdac75917b000132926e
. Varias contribuciones han ido apareciendo, faltan muchas aún
¿Dificultades?
Extendamos el plazo una semana más
No olvidar que se trata de un documento corto, que requiere
converger pronto para que tenga sentido

## Slide 3: Plan de comunicación (I)
Reunión de presentación de una primera propuesta de concepto comunicativo (21/05) :
Objetivos previstos :
-> Otorgar identidad visual al proyecto
-> Propuesta comunicacional urgente para el lanzamiento de los seminarios
-> Contenido promocional y redes sociales
Se presentaron los siguientes conceptos:
-> Definición de los ejes discursivos (revisión del eslogan, optimización del logo, idioma dominante ) y vulgarización del contenido del proyecto.
-> Material audiovisual
-> Creación de un manual de identidad comunicacional para LA-CoNGA

## Slide 4: Seminarios virtuales y Plan de comunicación (II)
. Revisión del material enviado por el equipo de comunicación.
. Objetivos de la discusión :
-> Feedback ( diseño general, representación, material audiovisual)
-> Proponer material adicional que se pueda entregar al equipo
-> mini-CVs… (los que falten)
-> Capturas de pantalla
-> Imagen de las fachadas de las Universidades

## Slide 5: Seminarios virtuales y Plan de comunicación (III)
Agenda de actividades :
. Revisión y propuesta contenidos: 22 mayo
. Pieza audiovisual definitiva: 29 mayo
. Actualización del sitio: 29 mayo
-> 22- 29 de Mayo : Organización contenido web / ejes conceptuales que marcan el inicio de la campaña de promoción del proyecto.
. Campaña Proyecto RRSS: 1-5 junio
-> Nota de prensa / documento presentación general del proyecto / Invitación / Material visual (flyer)
. 1era campaña visibilidad en RSSS: 5 junio
=> Tiempo para generar contenidos para el primer seminario : una semana (cf. Ysabel Briceño)

## Slide 6: Briefing reuniones subgrupos de trabajo: to do list , in progress , done / AOB ?
Avances en las discusiones sobre :
. WP 1: e- learning platform (Arturos, Luis)
. WP5 : Data management (Joany)